## Slide 1
CRM / ERP · NORTON
Reporte de Avances
Abril 2026
Sprint 4 completado · Sprint 5 en progreso
Documento confidencial · Equipo de Desarrollo NORTON · 2026

## Slide 2
Resumen Ejecutivo
Abril 2026
SPRINT 4 — COMPLETADO
Los módulos core del CRM/ERP NORTON están en operación activa. El Sprint 4 (Marzo 2026) entregó mejoras significativas al Dashboard Ejecutivo, al sistema de Auditoría y a la seguridad de autenticación, consolidando la plataforma para el siguiente ciclo.
5
Módulos
en producción
3
Mejoras
críticas
100%
Cobertura
de Auditoría
S5
Sprint actual
Presupuestos
Principales Logros del Período:
Dashboard Ejecutivo con KPIs analíticos, alertas y métricas MTD/YTD en tiempo real
Auditoría empresarial con cobertura completa: login, presupuestos, emails y exports Excel
Refresh Tokens con rotación automática — sesiones seguras sin reautenticación frecuente
Correcciones críticas en el módulo de Pagos: overpayments, input manual y tolerancia inteligente
Proyecto NORTON · CRM/ERP · 2026

## Slide 3
Estado del Proyecto
Roadmap 2026
S1-4
✓ COMPLETADO
Core Admin
Egresos / Pagos
Dashboard / Auditoría
Dic 25
– Mar 26
S5
► EN CURSO
Presupuestos
y Cotizaciones
Abr 2026
S6
PENDIENTE
Catálogos
Operativos
May 2026
S7
PENDIENTE
Motor de
Agenda V1
Jun 2026
S8
PENDIENTE
Control de
Inventarios
Jul 2026
S9-12
PENDIENTE
Agenda V2
Móvil · BI · GoLive
Ago-Nov
2026
Completado
En Curso (actual)
Planificado
Proyecto NORTON · CRM/ERP · 2026

## Slide 4
Dashboard Ejecutivo & KPIs
Sprint 4 · Mar 2026
◈
KPIs Analíticos Integrados
Los indicadores financieros clave se integran directamente en la pantalla principal del dashboard, sin necesidad de navegar a secciones separadas.
⚡
Alertas Inteligentes
Tarjetas de alerta para borradores pendientes de timbrar y facturas próximas a vencer. Visibilidad inmediata del estado de cobranza.
◉
Concentración de Cartera
Agrupación por RFC con nombre fiscal y nombre comercial visible. Elimina duplicados en clientes multi-empresa.
▣
Tarjetas MTD + YTD
Métricas de Month-to-Date y Year-to-Date combinadas por concepto en una misma tarjeta. Comparación de período instantánea.
✓ Estandarización completa de Timezone Tijuana (UTC-7) en todas las métricas y reportes del dashboard
Proyecto NORTON · CRM/ERP · 2026

## Slide 5
Módulo de Auditoría
Sprint 4 · Mar 2026
Cobertura Ampliada
Entidad | Evento Registrado
Empresa | Creación y edición de datos de empresa
Presupuestos | Alta, edición y cambio de estado
Login / Logout | Registro de sesiones activas
Envío de Emails | Trazabilidad de comunicaciones
Exports Excel | Quién exportó, cuándo y qué módulo
Facturas / Pagos | Todos los eventos de facturación
Mejoras en Frontend
🛡
Confirmaciones Destructivas
Diálogos de confirmación en todas las acciones irreversibles (eliminar, cancelar, anular). Previene errores por click accidental.
📡
Banner de Estado Offline
Indicador visual cuando el usuario pierde conexión a internet. Mejora la experiencia en redes inestables.
⚙
Tipado Fuerte en Servicios
Interfaces TypeScript en todos los servicios frontend. Reduce errores en tiempo de compilación y mejora el mantenimiento.
Proyecto NORTON · CRM/ERP · 2026

## Slide 6
Seguridad y Correcciones Críticas
Sprint 4 · Mar 2026
🔐
Refresh Tokens con Rotación Automática
Tokens de acceso de corta duración (15 min) + refresh tokens de larga duración
Rotación automática: cada uso genera un nuevo refresh token
Revocación inmediata al detectar reutilización sospechosa
Sesiones persistentes sin comprometer la seguridad
Compatible con múltiples dispositivos por usuario
💳
Pagos & Validaciones — Correcciones
Input manual de monto — Permite ingresar importes directamente en el campo de pago.
Tolerancia para overpayments — Algoritmo inteligente que acepta pagos con diferencia mínima de centavos.
Lógica de acumulación — Restaurada la suma correcta en pagos múltiples y sobrepagos.
Validación de RFC (SAT) — Formato validado al registrar clientes y empresas según especificación del SAT.
Impacto en Operaciones:
Estas correcciones eliminaron bloqueos operativos reportados por el equipo administrativo. Los complementos de pago ahora timbran correctamente para el 100% de los casos que previamente fallaban por redondeo o diferencias de centavos.
Proyecto NORTON · CRM/ERP · 2026

## Slide 7
► SPRINT 5 · EN CURSO · ABRIL 2026
Módulo de Presupuestos
y Cotizaciones
Generación de Presupuestos
Formulario completo con líneas de concepto, precios, descuentos e impuestos. Soporte multi-empresa.
PDF con Plantilla Institucional
Exportación a PDF con logotipo de empresa, datos fiscales, folio y tabla de conceptos formateados.
Flujo de Estados
Borrador → Enviado → Aceptado → Rechazado. Historial de cambios con fecha y usuario.
Semilla de Orden de Servicio
Un presupuesto Aceptado puede convertirse en una Orden de Servicio futura (base para Sprint 7).
Entregable: Módulo de Presupuestos activo en producción al cierre del Sprint 5

## Slide 8
Roadmap 2026 — Sprints Pendientes
S5
ABR
Presupuestos y Cotizaciones
PDF, estados, semilla de OS
AHORA
S6
MAY
Catálogos Operativos
Técnicos, Vehículos, Servicios
S7
JUN
Motor de Agenda V1
Calendario / Kanban, validación de disponibilidad
S8
JUL
Control de Inventarios
Insumos, Productos, Herramientas
S9
AGO
Agenda V2 + App Móvil
Técnicos en campo, pre-facturas automáticas
S10
SEP
Automatización de Ingresos
One-Click Billing + Certificados PDF
S11
OCT
Dashboards BI + Mapas
KPIs operativos, zonas de calor
S12
NOV
Roles Finales + Go-Live
UAT staging, entrega institucional
Proyecto NORTON · CRM/ERP · 2026

## Slide 9
¡Gracias!
Seguimos avanzando hacia la visión completa del CRM/ERP NORTON.
Contacto del equipo de desarrollo
Próxima entrega: Sprint 5 — Módulo de Presupuestos (fin de Abril 2026)
Sprint 6 — Catálogos Operativos (Mayo 2026)
Meta 2026: Go-Live completo Noviembre 2026
Proyecto NORTON · CRM/ERP · Reporte Abril 2026